## Sprint 1
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Jairo Rain | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Se diseñó la pantalla de busqueda; Semana 1 día 2: Interfaz de busqueda 60%; Semana 1 día 3: Interfaz terminada; Semana 1 día 4: Diseño interfaz clasificación; Semana 1 día 5: Interfaz de clasificación 80%
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Construir interfaz de busqueda; Semana 1 día 2: Completar busqueda e integrar; Semana 1 día 3: Arreglar vista móvil; Semana 1 día 4: Documentar; Semana 1 día 5: Ajustes finales
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: 2 días; Semana 1 día 2: 3 días; Semana 1 día 3: 1 día; Semana 1 día 4: 2 días; Semana 1 día 5: 2 días
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: Esperando definiciones de diseño; Semana 1 día 2: Sistema responde lento; Semana 1 día 3: Conflictos de estilos; Semana 1 día 4: Esperando estructura datos; Semana 1 día 5: Ninguno
Cristian Vera | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Preparé sistema nuevo módulo; Semana 1 día 2: Búsqueda 80% avanzada; Semana 1 día 3: Búsqueda terminada; Semana 1 día 4: Modelos clasificación creados; Semana 1 día 5: Clasificación 70%
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Desarrollar funcionalidad búsqueda; Semana 1 día 2: Terminar búsqueda y filtros; Semana 1 día 3: Solucionar problemas integración; Semana 1 día 4: Desarrollar lógica cálculo antigüedad; Semana 1 día 5: Terminar módulo + pruebas
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: 2 días; Semana 1 día 2: 1 día; Semana 1 día 3: 1 día; Semana 1 día 4: 2 días; Semana 1 día 5: 1 día
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: Ninguno; Semana 1 día 2: Filtros combinados complejos; Semana 1 día 3: Coordinación con frontend; Semana 1 día 4: Complejidad cálculos fechas; Semana 1 día 5: Ninguno